## 認定請求書
（様式第１号）
認 定 請 求 書
工 事 名
施工位置
工 期 |  |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
契約金額
上記の工事について、大田市建設工事請負代金中間前払制度実施要領第４条に基づき、
中間前金払の認定を請求します。
（添付資料）
（１）工事履行報告書
（２）工事工程表（実績欄を記入したもの）
令和 年 月 日
|  |  |  | （請求者） |  | 住所
氏名
（発注者） 大田市長 楫 野 弘 和 様
（様式第２号）
認 定 調 書
工 事 名
施工位置
工 期 |  |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
契約金額
上記の工事について、その進捗状況を調査した結果、中間前金払をすることができると
認定します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 大田市長 |  | 楫 野 弘 和

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名 |  |  |  | 受注者名
工 期
日 付
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
月
月
月
月
月
月
（記事欄）
進捗内訳は、別添「計画工程表」のとおり
|  |  | 総 括 監督員 | 監督員 | 現 場 代理人 |  | 主 任 （管理） 技術者

## 計画工程表
計 画 工 程 表
（令和 年 月 日 計画）
工 事 概 要 | [9 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
工事主管課名 |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 | [6 empty] | 名 称 ・ 氏 名
[6 empty] | 大田市 | [5 empty] | 都府 | 道県 | 区 市 郡 | 町 | 村 | 大 | 字
請 負 者
契 約 年 月 日 |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
現場代理人
主 任 技 術 者 等
工種 | 種 別 |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 | 7月 | 8月
見積額(千円)
%
計
| （記入要領） |  |  |  |  | 100%
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ |  |  |  |  | 90
として算出する。
２） | 工程表の上程には計画工程を…………で記入し、その |  |  |  |  | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には |  |  |  |  | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 |  |  |  |  | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） |  |  |  |  | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ |  |  |  |  | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 |  |  |  |  | 30
６） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10

## 認定請求書 (記入例)
（様式第１号）
認 定 請 求 書
工 事 名 |  |  | 令和元年度 道路改良工事 ○○線
施工位置 |  |  | 大田市○○町○○地内
工 期 |  |  | 自 令和元年9月12日 至 令和2年2月21日
契約金額 |  |  | 20,000,000円
上記の工事について、大田市建設工事請負代金中間前払制度実施要領第４条に基づき、
中間前金払の認定を請求します。
（添付資料）
（１）工事履行報告書
（２）工事工程表（実績欄を記入したもの）
令和元年5月12日
|  |  |  | （請求者） |  | 住所 大田市大田町大田ロ1111
氏名 株式会社 ○○
（発注者） 大田市長 楫 野 弘 和 様
（様式第２号）
認 定 調 書
工 事 名 |  |  | 令和元年度 道路改良工事 ○○線
施工位置 |  |  | 大田市○○町○○地内
工 期 |  |  | 自 令和元年9月12日 至 令和2年2月21日
契約金額 |  |  | 20,000,000円
上記の工事について、その進捗状況を調査した結果、中間前金払をすることができると
認定します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 大田市長 |  | 楫 野 弘 和

## 工事履行報告書(記入例)
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名 |  | 平成30年度 道路改良工事 ○○線 |  |  | 受注者名 | 株式会社 ○○
工 期 |  | 令和元年9月12日 ～ 令和2年2月21日
日 付 |  | 令和元年5月31日
月 別 |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
9月 |  |  | 1.7% |  | 1.7%
10月 |  |  | 4.1% |  | 4.1%
11月 |  |  | 9% |  | 4.4%
12月 |  |  | 42.6% |  | 37.7%
1月 |  |  | 69.6% |  | 55.9%
2月 |  |  | 100%
月
月
月
月
月
月
（記事欄）
進捗内訳は、別添「計画工程表」のとおり
|  |  |  | 総 括 監督員 | 監督員 | 現 場 代理人 |  | 主 任 （管理） 技術者

## 計画工程表 (記入例)
計 画 工 程 表
（令和 年 月 日 計画）
工 事 概 要 | [9 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
工事主管課名 |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 | [6 empty] | 名 称 ・ 氏 名
○○課 |  | ○○線 | 令和元年度 道路改良工事 ○○線 |  |  | 大田市 | ○○町 ○○地内 |  |  |  |  | 都府 | 道県 | 区 市 郡 | 町 | 村 | 大 | 字
[10 empty] | 請 負 者 |  | 大田市大田町大田ロ1111 | [6 empty] | 株式会社 ○○
契 約 年 月 日 |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
令和元年9月17日 |  | 令和2年2月21日 | 20,000,000円 | [6 empty] | 現場代理人 |  | 大田市大田町大田ロ1111 | [6 empty] | ○○ ○○
[10 empty] | 主 任 技 術 者 等 |  | 大田市大田町大田ロ1111 | [6 empty] | ○○ ○○
工種 | 種 別 |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 | 7月 | 8月
見積額(千円)
%
| 準備・片付け |  | 1 | 2008-11-01 | 2008-02-10 | 0.058 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 1
[7 empty] | 30.0（1.7） | 50.0（2.9） |  |  |  | 100.0（5.8）
[7 empty] | 0.3 | 0.5
[7 empty] | 30.0（1.7） | 50.0（2.9）
| 土工 |  | 2000 | 2008-11-01 | 2008-02-10 | 0.123 |  | 200 | 800 | 1600 | 2000
[8 empty] | 10.0（1.2） | 40.0（4.9） | 80.0（9.8） | 100.0（12.3）
[8 empty] | 200 | 400 | 800 | 2000
[8 empty] | 10.0（1.2） | 20.0（2.4） | 40.0（4.9） | 100.0（12.3）
| 補強土壁工 |  | 400 | 2008-11-20 | 2008-02-10 | 0.409 |  |  | 40 | 320 | 400
[9 empty] | 10.0（4.1） | 80.0（32.8） | 100.0（40.9）
[9 empty] | 20 | 320 | 380
[9 empty] | 5.0（2.0） | 80.0（32.8） | 95.0（38.9）
| 積ﾌﾞﾛｯｸ工 |  | 130 | 2008-01-10 | 2008-02-20 | 0.409 |  |  |  |  | 52 | 130
[11 empty] | 40.0（16.4） | 100.0（40.9）
15
11.5（4.7）
計 | [5 empty] | 1 | 1.7% | 4.1% | 9% | 42.6% | 69.6% | 100%
[7 empty] | 1.7% | 4.1% | 4.4% | 37.7% | 55.9%
| （記入要領） |  |  |  |  | 100%
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ |  |  |  |  | 90
として算出する。
２） | 工程表の上程には計画工程を…………で記入し、その |  |  |  |  | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には |  |  |  |  | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 |  |  |  |  | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） |  |  |  |  | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ |  |  |  |  | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 |  |  |  |  | 30
６） | 請負者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10